*Приложение №3 к приказу МБОУ «СОШ № 48» г. Грозного от «18»*

*сентября2023 г. №*

**План**

**мероприятий по реализации целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 48» г. Грозного на 2023-2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | Срок реализации | | Ответственный |
| 1.Нормативно-правовое регулирование на уровне муниципалитета и образовательных организаций | | | | | |
| 1.1. | Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 48» г. Грозного | | | до 20.09.2023  г. | Директор  М.Ш. Ражапов |
| 1.2. | Определение ответственных лиц (кураторов) за внедрение целевой модели  наставничества в МБОУ «СОШ № 48»г.Грозного | | | до 25.09.2023  г. | Директор  М.Ш. Ражапов |
| 1.3. | Разработка и утверждение целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 48» г.Грозного на 2023-2024  учебный год | | | до 15.10.2023  г. | Директор  М.Ш. Ражапов, За. по МР и ИКТ |
| 1.4. | Информирование педагогов, родителей,  обучающихся о реализации целевой модели наставничества | | | до 01.10.2023  г. | Зам. по МР, классные руководители |
| 1.5. | Заключение соглашений с организациями  – партнерами (ВУЗ, СПО) по реализации  целевой модели наставничества на 2023- 2024 учебный год | | | до 01.10.2023  г. | Директор  М.Ш. Ражапов |
| 2.Информационно-организационное, методическое, экспертно-консультационное сопровождение Целевой модели наставничества | | | | | |
| 2.1. | Формирование и актуализация муниципальной базы ответственных за реализацию целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 48» г. Грозного | | | до 20.12.2023  г. | Зам по МР и ИКТ |
| 2.2. | Формирование единой муниципальной базы наставников и наставляемых | | | до 20.12.2023  г. | Зам по МР и ИКТ |
| 2.3. | Формирование единой муниципальной базы программ наставничества | | | до 20.12.2023  г. | Зам по МР и ИКТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Организация и проведение семинаров по  отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества | в течение  учебного года | Зам по МР и ИКТ |
| 2.5. | Обеспечение прохождения курсов  повышения квалификации наставников и кураторов | в течение  учебного года | Зам по МР и ИКТ |
| 2.6. | Консультирование кураторов реализации Целевой модели наставничества по вопросам реализации целевой модели  наставничества | в течение  учебного года | Зам по МР и ИКТ |
| 2.7. | Систематическое обновление информации на сайте ОО о развитии системы  наставничества | в течение  учебного года | Зам по МР и ИКТ |
| 2.8. | Популяризация целевой модели наставничества через муниципальные, | в течение  учебного года | Зам по МР и ИКТ |
|  | информационные ресурсы в сети Интернет,  официальных ресурсах организаций – участников целевой модели  наставничества |  |  |
| 3.Реализация Целевой модели наставничества в образовательных организациях | | | |
| 3.1. | Формирование базы наставляемых в 2023- 2024 учебном году | до 10.10.2023  г. | Зам по МР и ИКТ |
| 3.2. | Формирование базы наставников для реализации для реализации целевой модели наставничества в 2023-2024 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в  соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов) | до 10.10.2023  г. | Зам по МР и ИКТ |
| 3.3. | Формирование наставнических пар или групп | до 10.10.2023  г. | Зам по МР и ИКТ |
| 3.4. | Организация работы наставнических пар или групп, формирование  индивидуального образовательного  маршрута, индивидуальной образовательной траектории | до 10.10.2023  г. | Зам по МР и ИКТ |
| 3.5. | Обучение наставников | в течение  учебного года | Зам по МР и ИКТ |
| 3.6. | Разработка методических материалов на  уровне ОО, необходимых для реализации целевой модели наставничества | в течение  учебного года | Зам по МР и ИКТ |
| 4.Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов | | | |
| 4.1. | Участие в тематических мероприятиях (фестивали, форумы,  конференции наставников, конкурсы профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника | в течение  учебного года | Зам по МР и ИКТ |
| 4.2. | Создание специальных рубрик в  социальных сетях, на официальных сайтах ОО | в течение  учебного года | Зам по МР и ИКТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Формирование профессиональных сообществ наставников | в течение  учебного года | Зам по МР и ИКТ |
| 5.Мониторинг и оценка результатов внедрения системы наставничества | | | |
| 5.1. | Предоставление данных и их  систематизация для осуществлениярегионального мониторинга  реализации целевой модели наставничества | декабрь 2023 г. | Зам по МР и ИКТ |
| 5.2. | Анализ реализации плана мероприятий («дорожная карта») внедрения целевой модели наставничества в МБОУ « СОШ № 48»  » г.Грозного на 2023-2024 учебный год | июнь 2024 г. | Зам по НМР и ИКТ |